2024年兰考县基础设施提升项目

绩效评价报告

2025年8月

摘  要

- 基本情况

2024年兰考县基础设施提升项目预算安排资金共计6,000.00万元，覆盖全县16个乡镇（街道），共计26个基础设施项目。预算到位资金6,000.00万元，其中，中央资金1,900.00万元，省级资金1,675.00万元，县级资金2,425.00万元。项目评价总体得分为81.97分，绩效等级为“良”。

- 二、主要问题

（一）项目绩效编制不够科学合理，绩效管理工作开展不到位

部分项目实施单位尚未树立绩效管理意识，缺乏绩效管理理念，预算绩效管理能力亟需提高。一是部分项目指标设置不够清晰。二是部分项目绩效目标审核表缺少财政部门和乡村振兴部门盖章。三是部分项目缺少绩效自评表。

（二）部分项目实施进度滞后，截至目前仍未完工

根据评价组获得的项目基础资料、实地调研及访谈知，截至评价日，2024年兰考县堌阳镇范寨、梁场、吕堂村基础设施提升项目未开工，部分项目尚未完工。

（三）资金管理不规范，未按照合同规定预留质保金

2024年兰考县谷营镇贾寨村、朱场村基础设施提升项目未按照施工合同要求预留3%质保金，项目于2024年5月27日开展竣工验收，项目结算金额为239.44万元，截至2024年12月31日累计支付资金239.44万元，项目未到质保期，超进度支付工程款。

（四）项目管理不规范，档案资料缺失

在项目管理上，部分既定的管理制度未能落到实处，未能严格依照预设流程推进。一是部分项目未按照计划内容实施，且缺少变更资料。二是项目档案资料逻辑有误。

（五）项目公示公告不到位，公示内容不严谨

一是部分项目招投标网站公示内容不严谨，如2024年兰考县葡萄架乡村基础设施提升项目，相关网站公示合同签订日期（2024.4.19）早于评标时间（2024.4.24），实际纸质合同签订时间为2024.4.25。二是部分项目缺少实施前后公示。三是部分项目缺少永久性公示牌。

（六）项目验收不及时，资产确权进度缓慢

资产管理是项目全过程管理的最后一站和重要一环，管理好帮扶项目资产、确保资产良性运转，对于推进乡村振兴意义重大。通过查看项目档案资料及现场查看，一是多数完工项目未能及时开展验收工作，竣工验收不及时，影响项目资产的交付使用。二是部分竣工项目决算不及时，影响固定资产形成和移交。

- 三、有关建议

（一）提高绩效管理意识，完善绩效管理制度

一是建议兰考县农业农村局对现有的绩效目标进行梳理和优化，确保每个目标都是可衡量、可实现的。二是通过定期的培训和研讨会，普及绩效管理的基本知识和最佳实践。三是建议业务部门和财务部门相互沟通、协调，共同完成绩效目标的设定。四是完善绩效监控机制，确保预算执行过程中能够及时发现问题并采取措施进行纠正。

（二）分析项目未完工原因，强化项目过程管理

一是深入分析项目未完工的具体原因，区分主观因素（如管理疏漏、执行不力）与客观因素（如政策调整、外部环境变化），制定针对性的应对措施，明确后续推进方向。二是保障项目所需资源的及时供应，加强与供应商、施工方等相关单位的沟通协调，确保材料、人员、资金等要素按需到位，避免因资源短缺导致工期延误。三是加强项目进度管理，督促施工方及时编制项目计划，增强计划时间、计划修建内容与实际时间、实际修建内容的匹配度，多维度反应建设计划及进度管理情况。​

（三）加强资金管理和监督，完善合同管理

一是加强资金管理和监督。建立健全资金管理内部控制制度，加强对资金支付环节的审核和监督，确保资金支付符合合同约定和相关规定。二是完善合同管理。在项目合同中，明确质保金的预留方式、返还条件等具体条款，避免出现模糊不清或不合理的约定。

（四）落实项目管理责任，提高项目管理水平

一是落实责任制，对于每个工作计划，明确责任人和责任时间，并且在工作开始前进行明确沟通和确认。二是强化县政府对本地区项目谋划、建设与管理的主体责任。三是通过定期组织专业培训、学习其他项目的管理经验与先进的技术工具，提升管理人员的专业素养和实操能力，推动项目管理逐步向科学化、规范化转变。

（五）建立公示公告制度，加强监督机制

建议项目主管部门加强对项目公示和公告的监管。建立健全项目公示公告制度的监督机制，明确责任部门和责任人，加强对项目公示公告工作的组织指导和监督检查，确保公示公告的及时性准确性和有效性。同时加强对公示和公告内容的事前审查，确保公示和公告的真实、完整和合法。

（六）对完工项目及时验收、及时确权，早日发挥效益

针对验收不及时、决算不及时以及移交不及时的问题，建议兰考县农业农村局及各主管部门加强对项目监管，对于完工项目应及时办理决算，切实做好项目资产价值的尽快形成和移交。对于确权到各村委会的资产，各村委会要做好后续工作，强化资产的管理和监督，严格资产所有权，防范固定资产流失，提高国有资产的安全性，提高资产使用效益。

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目资金情况	6

（三）项目组织管理	11

（四）项目绩效目标	14

二、综合评价情况及评价论	15

（一）总体结论	15

（二）评价得分情况	15

三、绩效评价指标分析	15

（一）项目决策情况	15

（二）项目过程情况	18

（三）项目产出情况	22

（四）项目效益情况	24

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	26

（一）主要经验及做法	26

（二）存在的问题及原因分析	26

五、有关建议	29

（一）提高绩效管理意识，完善绩效管理制度	29

（二）分析项目未完工原因，强化项目过程管理	30

（三）加强资金管理和监督，完善合同管理	30

（四）落实项目管理责任，提高项目管理水平	31

（五）建立公示公告制度，加强监督机制	31

（六）对完工项目及时验收、及时确权，早日发挥效益	31

六、其他需要说明的问题	32

附件1	33

附件2	39

附件3	54

2024年兰考县基础设施提升项目

绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理的要求，根据有关法律法规及各级政府制度性规定和指导意见，扎实推进市级预算绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益，河南鸿讯会计师事务所有限公司受兰考县财政局委托，对2024年兰考县基础设施提升项目开展绩效评价工作。评价组遵循独立、客观、公正的原则，通过审核资料、现场勘查、数据分析、综合评价等工作程序，并与被评价单位充分沟通，形成如下绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景和目的

实施乡村振兴战略是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大战略决策，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的必然选择，是实现“两个一百年”奋斗目标、实现全体人民共同富裕的必然要求。2021年4月29日出台的《中华人民共和国乡村振兴促进法》，提出乡村振兴要按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设。2020年，农业农村部印发的《全国乡村产业发展规划（2020—2025年）》提出了乡村产业发展目标：到2025年，乡村产业体系健全完备，乡村产业质量效益明显提升，乡村就业结构更加优化，农民增收渠道持续拓宽，乡村产业内生动力持续增强。

农村道路的建设，直接影响到人民群众出行及生产问题，完善交通运输条件，加快农村公路网络的建设，对促进区域经济发展，提高农民生活水平，改善农村消费有着十分重要的战略意义。兰考县以提升乡村振兴项目建设质量和提高乡村振兴项目资金使用效益为目标，加快推进乡村振兴项目建设，确保资金精准惠及乡村振兴项目，促进经济发展，提高社会效益，增强群众满意度和获得感。在此背景下，2024年兰考县财政衔接推进乡村振兴补助资金预算安排6,000.00万元用于基础设施提升项目。

2.主要内容及实施情况

（1）主要内容

2024年兰考县基础设施提升项目预算资金为6,000.00万元，覆盖全县16个乡镇（街道）52个行政村，建设内容主要为：新建、改建、扩建沥青道路，新建水泥道路，新建道路标线、人行步道，新建管网，新建大三格化类池，新建公厕等。项目具体建设内容如下表1-1。

表1-1：项目实施情况统计表

| 序号 | 项目名称 | 项目所在乡镇 | 实施地点 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年兰考县兰阳街道老韩陵村基础设施提升项目 | 兰阳街道 | 老韩陵村 | 新建水泥路面6255.8平方米、沥青路面3630平方米、路面标线199.5平方米。 |
| 2 | 2024年兰考县惠安街道村基础设施提升项目 | 惠安街道 | 李寨村 | 新建水泥混凝土道路8113平方米。 |
| 3 | 2024年兰考县桐乡街道新韩陵村、栗场村基础设施提升项目 | 桐乡街道 | 新韩陵村、栗场村 | 新建、改建、扩建沥青和水泥道路2.1万平方米，新建下水道360米。 |
| 4 | 2024年兰考县桐乡街道鲁屯社区基础设施提升项目 | 桐乡街道 | 鲁屯村 | 新建、改建水泥道路7100平方米，新建下水道1500米。 |
| 5 | 2024年兰考县三义寨乡后尖庄村基础设施提升项目 | 三义寨乡 | 后尖庄村 | 拆除路面2130平方米，水泥稳定土2130平方米，水泥混凝土路面4338平方米，铣刨路面2495平方米，透层+沥青混凝土6443平方米。 |
| 6 | 2024年兰考县三义寨乡孟东、李沟村基础设施提升项目 | 三义寨乡 | 孟东、李沟 | 李沟村：拆除路面1295平方米，水泥稳定土1295平方米，水泥混凝土路面1695平方米，铣刨路面5233平方米，沥青混凝土6433平方米，下水道165米，公厕一座，大三格一座。 孟东村：拆除路面2494平方米，水泥稳定土2494平方米，水泥混凝土路面2599平方米，铣刨路面2536平方米，沥青混凝土4400平方米，下水道577米。 |
| 7 | 2024年兰考县东坝头镇村基础设施提升项目 | 东坝头镇 | 雷新庄村、朱庵村 | 新建、改建、扩建沥青和水泥道路12376㎡，道路标线633.3㎡；新建下水道1757米。 |
| 8 | 2024年兰考县谷营镇贾寨村、朱场村基础设施提升项目 | 谷营镇 | 贾寨村、朱场村 | 贾寨村：改建沥青道6518.54㎡，新建水泥路2518.3㎡。 朱场村：新建沥青道4700㎡，新建水泥道路7800㎡，新建大三格一套。 |
| 9 | 2024年兰考县谷营镇西张集村基础设施提升项目 | 谷营镇 | 西张集村 | 新建水泥路10288㎡，60平方米公厕2座。 |
| 10 | 2024年兰考县红庙镇村基础设施提升项目 | 红庙镇 | 土岭村、庙台村、双杨树、 | 土岭村：主干道白变黑9150平方米，公厕1座63平方，水泥路面2240平方，路灯50盏。 庙台村：共修建9条村内道路，总工程量7773平方米。 双杨树村内道路新建。 |
| 11 | 2024年兰考县红庙镇村基础设施提升项目（二期） | 红庙镇 | 东村、西村、葛寨村 | 东村：修建村内20000平方米道路。 西村：修建10条村内道路，总工程量10760平方米。 葛寨村：修建29条村内道路，总工程量8326平方米。 |
| 12 | 2024年兰考县仪封镇村基础设施提升项目 | 仪封镇 | 李寨村、张寨村 | 新建沥青道路工程1885m2,改建沥青道路9043m2,扩宽沥青道路223m2,新建水泥路5735m2,管网380m2。 |
| 13 | 2024年兰考县仪封镇村基础设施提升项目（二期） | 仪封镇 | 胡寨村 | 新建、改建、扩宽沥青道路5190m2，新建水泥混凝土道路1120m2。 |
| 14 | 2024年兰考县葡萄架乡村基础设施提升项目 | 葡萄架乡 | 回回营村 | 改建沥青柏油路7346.9平方米；扩宽沥青道路520平方米；新建水泥路面827.6平方米；道路标线465平方米。 |
| 15 | 2024年兰考县闫楼乡田庄村，郭东村基础设施提升项目 | 闫楼乡 | 郭东村、田庄村 | 田庄村：新建水泥路面1858m²、改建沥青路面8777.5m²，沥青地表线525m²； 郭东村：新建水泥路面2107.5m²，改建沥青路面9684m²，沥青地标线597.3m²。 |
| 16 | 2024年兰考县小宋镇三合义东村、三合义西村基础设施提升项目 | 小宋镇 | 三合义东村、三合义西村 | 新建水泥道路4124平方米，改建沥青道路14436平方米，道路标线1100平方米，大三格污水处理2座。 |
| 17 | 2024年兰考县堌阳镇岳寨村、崔寺村基础设施提升项目 | 堌阳镇 | 岳寨村、崔寺村 | 崔寺村：新建水泥道路10166.5平方米； 岳寨村：新建沥青道路12200平方米，铺设塑料管754米。 |
| 18 | 2024年兰考县堌阳镇范寨、梁场、吕堂村基础设施提升项目 | 堌阳镇 | 范寨村、梁场村、吕堂村 | 范寨村：新建水泥道路8550平方米； 梁场村：新建水泥道路7125平方米，帮宽沥青路面1140平方米，铺设沥青道路2280平方米； 吕堂村：新建水泥道路8084平方米。 |
| 19 | 2024年兰考县考城镇村基础设施提升项目 | 考城镇 | 南李庄村、南孙庄村、翟庄村 | 南李庄：新建混凝土道路长602米，共计3519.5平方米； 南孙庄村：加铺沥清道路5760平方米、帮宽沥青道路2560平方米、新建混凝土道路5684平方米，新建500管网400米； 翟庄村：加铺沥清道路5270平方米、帮宽沥青道路2775平方米。 |
| 20 | 2024年兰考县考城镇村基础设施提升项目 | 考城镇 | 焦李河村、冯庄村、龙王庙村、刘土山村、张新村 | 焦李河村：加铺沥清道路3079平方米、帮宽沥青道路481平方米、新建沥青道路3887平方米。 冯庄村：加铺沥青道路12919平方米； 龙王庙村：加铺沥青道路10286平方米； 刘土山村：加铺沥清道路8352平方米、帮宽沥青道路596平方米； 张新村：加铺沥青道路9376平方米，帮宽沥青道路900平方米，新建沥青道路750平方米，新建混凝土道路3219平方米。 |
| 21 | 2024年兰考县南彰镇村基础设施提升项目 | 南彰镇 | 吕庄村、郭冲斗村 | 新建沥青道路7340.5平方米；改建沥青道路10392平方米；扩建道路1659平方；新建混凝土道路1396.5平方米；标线360平方米。 |
| 22 | 2024年兰考县南彰镇村基础设施提升项目(二期） | 南彰镇 | 杜东村、南庄村 | 新建沥青道路1240平方米；改建沥青道路15564平方米；新建混凝土道路8303.5平方米；雨水管网PEDN400波纹管1166米。 |
| 23 | 2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目 | 孟寨乡 | 谭庄村、肖蔡庄村 | 新建、改建、扩建沥青和水泥道路2.215万㎡，道路标线935㎡；新建下水道646米。 |
| 24 | 2024年兰考县孟寨乡坝城寺村、孙东村基础设施提升项目 | 孟寨乡 | 坝城寺村、孙东村 | 新建、改建、扩建沥青和水泥道路14141㎡，道路标线450㎡,新建下水道2953米。 |
| 25 | 2024年兰考县许河乡村基础设施提升项目 | 许河乡 | 崔园子村、黄集村、 | 崔园子村：新建、改建水泥道路11725平方米， 黄集村：白变黑14280平方米。 |
| 26 | 2024年兰考县许河乡村基础设施提升项目（二期） | 许河乡 | 蔡姜楼村、赵楼村 | 蔡姜楼村：白变黑9250平方米，赵楼村：新建水泥路11500平方米。 |

（2）实施情况

根据查看2024年兰考县基础设施提升项目资料及现场调查，截至2024年12月31日，其中按照实际建设内容完工的项目数共计11个，存在调整的项目6个，未完工的项目4个，未开工项目1个，未提供验收资料的项目4个。

（二）项目资金情况

1.资金投入情况

2024年兰考县基础设施提升项目预算安排资金共计6,000.00万元，覆盖全县16个乡镇（街道），共计26个基础设施项目。预算到位资金6,000.00万元，其中，资金中央资金1,900.00万元，省级资金1,675.00万元，县级资金2,425.00万元，到位率为100%。资金安排情况如表1-2所示。

表1-2：2024年兰考县基础设施提升项目资金安排

| 序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 实施地点 | 预算安排资金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年兰考县兰阳街道老韩陵村基础设施提升项目 | 兰阳街道办事处 | 老韩陵村 | 100.00 |
| 2 | 2024年兰考县惠安街道村基础设施提升项目 | 惠安街道办事处 | 李寨村 | 100.00 |
| 3 | 2024年兰考县桐乡街道新韩陵村、栗场村基础设施提升项目 | 桐乡街道办事处 | 新韩陵村、栗场村 | 225.00 |
| 4 | 2024年兰考县桐乡街道鲁屯社区基础设施提升项目 | 桐乡街道办事处 | 鲁屯村 | 150.00 |
| 5 | 2024年兰考县三义寨乡后尖庄村基础设施提升项目 | 三义寨乡人民政府 | 后尖庄村 | 100.00 |
| 6 | 2024年兰考县三义寨乡孟东、李沟村基础设施提升项目 | 三义寨乡人民政府 | 孟东、李沟 | 200.00 |
| 7 | 2024年兰考县东坝头镇村基础设施提升项目 | 东坝头镇人民政府 | 雷新庄村、朱庵村 | 250.00 |
| 8 | 2024年兰考县谷营镇贾寨村、朱场村基础设施提升项目 | 谷营镇人民政府 | 贾寨村、朱场村 | 250.00 |
| 9 | 2024年兰考县谷营镇西张集村基础设施提升项目 | 谷营镇人民政府 | 西张集村 | 150.00 |
| 10 | 2024年兰考县红庙镇村基础设施提升项目 | 红庙镇人民政府 | 土岭村、庙台村、双杨树、 | 375.00 |
| 11 | 2024年兰考县红庙镇村基础设施提升项目（二期） | 红庙镇人民政府 | 东村、西村、葛寨村 | 400.00 |
| 12 | 2024年兰考县仪封镇村基础设施提升项目 | 仪封镇人民政府 | 李寨村、张寨村 | 200.00 |
| 13 | 2024年兰考县仪封镇村基础设施提升项目（二期） | 仪封镇人民政府 | 胡寨村 | 100.00 |
| 14 | 2024年兰考县葡萄架乡村基础设施提升项目 | 葡萄架乡人民政府 | 回回营村 | 100.00 |
| 15 | 2024年兰考县闫楼乡田庄村，郭东村基础设施提升项目 | 闫楼乡人民政府 | 郭东村、田庄村 | 200.00 |
| 16 | 2024年兰考县小宋镇三合义东村、三合义西村基础设施提升项目 | 小宋镇人民政府 | 三合义东村、三合义西村 | 250.00 |
| 17 | 2024年兰考县堌阳镇岳寨村、崔寺村基础设施提升项目 | 堌阳镇人民政府 | 岳寨村、崔寺村 | 250.00 |
| 18 | 2024年兰考县堌阳镇范寨、梁场、吕堂村基础设施提升项目 | 堌阳镇人民政府 | 范寨村、梁场村、吕堂村 | 350.00 |
| 19 | 2024年兰考县考城镇村基础设施提升项目 | 考城镇人民政府 | 南李庄村、南孙庄村、翟庄村 | 350.00 |
| 20 | 2024年兰考县考城镇村基础设施提升项目 | 考城镇人民政府 | 焦李河村、冯庄村、龙王庙村、刘土山村、张新村 | 525.00 |
| 21 | 2024年兰考县南彰镇村基础设施提升项目 | 南彰镇人民政府 | 吕庄村、郭冲斗村 | 225.00 |
| 22 | 2024年兰考县南彰镇村基础设施提升项目（二期） | 南彰镇人民政府 | 杜东村、南庄村 | 250.00 |
| 23 | 2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目 | 孟寨乡人民政府 | 谭庄村、肖蔡庄村 | 225.00 |
| 24 | 2024年兰考县孟寨乡坝城寺村、孙东村基础设施提升项目 | 孟寨乡人民政府 | 坝城寺村、孙东村 | 200.00 |
| 25 | 2024年兰考县许河乡村基础设施提升项目 | 许河乡人民政府 | 崔园子村、黄集村、 | 275.00 |
| 26 | 2024年兰考县许河乡村基础设施提升项目（二期） | 许河乡人民政府 | 蔡姜楼村、赵楼村 | 200.00 |
| 合计 |  |  |  | 6,000.00 |

2.资金使用情况

根据提供的支付凭证计算，截至2024年12月31日，2024年兰考县基础设施提升项目实际支出共计2,041.61万元，预算执行率为34.04%；截至2025年6月30日，2024年兰考县基础设施提升项目实际支出共计2,636.40万元，预算执行率为43.94%。2024年兰考县基础设施提升项目实施情况详见表1-3。

表1-3：2024年兰考县基础设施提升项目资金支出情况

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 支付金额（截至2024年12月31日） | 预算执行率（截至2024年12月31日） | 支付金额（截至2025年6月30日） | 预算执行率（截至2025年6月30日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年兰考县兰阳街道老韩陵村基础设施提升项目 | 895,899.00 | 89.59% | 895,899.00 | 89.59% |
| 2 | 2024年兰考县惠安街道村基础设施提升项目 | 800,000.00 | 80.00% | 800,000.00 | 80.00% |
| 3 | 2024年兰考县桐乡街道新韩陵村、栗场村基础设施提升项目 | 550,000.00 | 24.44% | 850,000.00 | 37.78% |
| 4 | 2024年兰考县桐乡街道鲁屯社区基础设施提升项目 | 0.00 | 0.00% | 400,000.00 | 26.67% |
| 5 | 2024年兰考县三义寨乡后尖庄村基础设施提升项目 | 893,700.00 | 89.37% | 893,700.00 | 89.37% |
| 6 | 2024年兰考县三义寨乡孟东、李沟村基础设施提升项目 | 0.00 | 0.00% | 1,254,880.00 | 62.74% |
| 7 | 2024年兰考县东坝头镇村基础设施提升项目 | 2,238,570.00 | 89.54% | 2,238,570.00 | 89.54% |
| 8 | 2024年兰考县谷营镇贾寨村、朱场村基础设施提升项目 | 2,468,500.00 | 98.74% | 2,468,500.00 | 98.74% |
| 9 | 2024年兰考县谷营镇西张集村基础设施提升项目 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 2024年兰考县红庙镇村基础设施提升项目 | 560,400.00 | 14.94% | 1,360,400.00 | 36.28% |
| 11 | 2024年兰考县红庙镇村基础设施提升项目（二期） | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 12 | 2024年兰考县仪封镇村基础设施提升项目 | 1,789,740.00 | 89.49% | 1,789,740.00 | 89.49% |
| 13 | 2024年兰考县仪封镇村基础设施提升项目（二期） | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 14 | 2024年兰考县葡萄架乡村基础设施提升项目 | 250,000.00 | 25.00% | 550,000.00 | 55.00% |
| 15 | 2024年兰考县闫楼乡田庄村，郭东村基础设施提升项目 | 1,932,433.00 | 96.62% | 1,932,433.00 | 96.62% |
| 16 | 2024年兰考县小宋镇三合义东村、三合义西村基础设施提升项目 | 2,412,650.00 | 96.51% | 2,412,650.00 | 96.51% |
| 17 | 2024年兰考县堌阳镇岳寨村、崔寺村基础设施提升项目 | 374,200.00 | 14.97% | 1,174,200.00 | 46.97% |
| 18 | 2024年兰考县堌阳镇范寨、梁场、吕堂村基础设施提升项目 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 19 | 2024年兰考县考城镇村基础设施提升项目 | 3,150,000.00 | 90.00% | 3,150,000.00 | 90.00% |
| 20 | 2024年兰考县考城镇村基础设施提升项目 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 21 | 2024年兰考县南彰镇村基础设施提升项目 | 600,000.00 | 26.67% | 830,000.00 | 36.89% |
| 22 | 2024年兰考县南彰镇村基础设施提升项目(二期） | 0.00 | 0.00% | 1,463,000.00 | 58.52% |
| 23 | 2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目 | 0.00 | 0.00% | 400,000.00 | 17.78% |
| 24 | 2024年兰考县孟寨乡坝城寺村、孙东村基础设施提升项目 | 1,000,000.00 | 50.00% | 1,000,000.00 | 50.00% |
| 25 | 2024年兰考县许河乡村基础设施提升项目 | 500,000.00 | 18.18% | 500,000.00 | 18.18% |
| 26 | 2024年兰考县许河乡村基础设施提升项目（二期） | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 |  | 20,416,092.00 | 34.03% | 26,363,972.00 | 43.94% |

（三）项目组织管理

1.相关方职责

兰考县财政局：负责预算安排、审核资金分配建议案和下达资金，指导同级乡村振兴等行业主管部门及所辖地方加强资金监管和绩效管理。会同有关行业部门选择重点区域和项目开展重点绩效评价。按照预算资金规模提出资金分配建议；经批准后，按照国库管理的有关规定及时拨付资金；对资金使用情况进行绩效再评价。

兰考县农业农村局：根据市委、市政府关于乡村振兴产业发展的决策部署，提出年度重点发展扶持区域、重点行业和内容，并制定年度项目申报通知；负责对（县）区业务指导、项目监督检查及绩效管理工作。负责组织对项目进行评审、公示、确定等工作。根据职责分工，结合中央和省级资金下达规模和本级预算安排情况，提出衔接资金分配建议方案并报送财政局。

2.项目管理

（1）资金管理

市级收到省级财政提前下达的衔接资金后，行业主管部门提出提前下达资金分配意见，市财政局会同有关部门及时将衔接资金下达县区财政部门和相关部门。市财政局于每年全市人民代表大会批准预算后60日内，根据预算管理要求、年度预算安排，结合行业主管部门资金分配建议方案研究确定分配方案，会同有关部门将衔接资金下达（县）区财政部门和相关部门。（县）区级财政部门收到上级补助的衔接资金后，根据预算法、预算法实施条例和资金管理办法规定，相关行业主管部门及时做好资金测算分配和下达工作。各相关行业主管部门将本级使用的资金及时分解到具体项目，纳入脱贫县涉农资金统筹整合使用试点实施方案的衔接资金，可按整合规定安排项目，督促加快项目实施进度。财政部门根据实施进度及时办理资金拨付，各级不得为了抬高支出进度“以拨代支”，并严格按照衔接资金管理办法核算和使用管理。

（2）项目实施

项目申报：行业管理部门根据乡村振兴产业发展有关部署和年度工作重点，发布项目申报通知，按上年预算安排专项资金额的一定比例分配资金额度，由县行业管理部门会同同级财政部门，根据申报通知要求组织申报项目。

项目评审：县主管部门、财政局负责对乡镇申报材料进行初审，并到现场进行真实性核查，组织专家召开评审会，进行专家评审、资格审核、信用核查、网上公示等环节，择优向市主管部门、财政部门推荐建设扶持项目。

项目实施：县行业管理部门加强对获得资金支持项目的监督检查，发现的问题及时制定整改措施并落实，加强资金管理，按规定使用资金，确保资金安全、规范、有效。

监督检查：对财政、审计等部门监督检查中发现的问题，主管部门或项目实施单位按规定及时整改，并加强对监督检查结果的运用。凡审计和监督检查中发现项目审核把关不严，资金使用违法违规等情况的，扣减当地预算资金分配额度或对项目申报给予限制等，并按有关法律法规严肃处理。

（四）项目绩效目标

1.总体目标

深入贯彻落实国家乡村振兴战略有关决策部署，认真执行省市乡村振兴产业发展规划，发挥政府在规划布局、政策引导等方面的积极作用，通过财政资金的投入，修建及改造乡村道路，改善乡村出行条件，增加劳动群众生产和生活的便利性，积极巩固拓展脱贫攻坚工程及衔接乡村振兴。

2.年度绩效目标

通过对2024年兰考县基础设施提升项目实施方案、实施情况、绩效目标等相关材料梳理汇总，形成绩效目标表。具体详见表1-4。

表1-4 项目绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 100% |
|  | 产出质量 | 项目工程质量合格率 | 100% |
|  | 产出时效 | 项目完工及时性 | 及时 |
|  | 产出成本 | 成本控制率 | ≥0 |
| 效益 | 经济效益 | 便于农产品运输，降低农产品销售成本 | 明显 |
|  | 社会效益 | 方便村民出行，增强群众的幸福感 | 增强 |
|  | 可持续影响 | 长效机制健全性 | 健全 |
|  | 群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% |

二、综合评价情况及评价论

（一）总体结论

综合来看，2024年兰考县基础设施提升项目立项依据充分、立项程序基本规范。通过项目的实施，改善乡村出行条件，增加劳动群众生产和生活的便利性，积极巩固拓展脱贫攻坚工程及衔接乡村振兴。但在实施过程中也存在预算执行率偏低，项目验收不及时，项目完工不及时，绩效管理工作开展不到位，部分项目超标准建设、项目管理不规范，档案资料缺失等问题。

（二）评价得分情况

通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，评价组对2024年兰考县基础设施提升项目进行客观公正的绩效评价。最终得分为81.97分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）中规定的评价结果分类，绩效等级为“良”。具体得分详见表2-1。

表2-1 项目得分汇总表

| 指标 | A决策 | B过程 | C产出 | D效益 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 15.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| 得分 | 13.50 | 17.77 | 20.70 | 30.00 | 81.97 |
| 得分率 | 90.00% | 71.08% | 69.00% | 100.00% | 81.97% |

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标权重分为15.00分，从项目立项、绩效目标、资金投入等3个方面进行考察，得13.50分，得分率90.00%，三级指标得分情况见表4-1。

表4-1 决策指标得分情况

| 指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1项目立项 | 6.00 | 5.00 | 83.33% |
| A11立项依据充分性 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| A12立项程序规范性 | 3.00 | 2.00 | 66.67% |
| A2绩效目标 | 4.00 | 3.50 | 87.50% |
| A21绩效目标合理性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| A22绩效指标明确性 | 2.00 | 1.50 | 75.00% |
| A3资金分配 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| A31预算编制科学性 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| A32资金分配合理性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| 合计 | 15.00 | 13.50 | 90.00% |

A11立项依据充分性：①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合乡村振兴产业发展规划和政策要求；③项目立项与兰考县农业农村局部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目不与兰考县农业农村局相关部门同类项目或部门内部相关项目交叉重复。综上，该指标得3.00分。

A12立项程序规范性：根据查看项目资料，①项目均按照村申报-乡审核-行业部门论证-县审定的程序申请设立；②2024年兰考县仪封镇村基础设施提升项目入库资料不规范，如“乡镇于2024年1月7日开会、缺少公告公示及乡镇申请报告，2024.1.15县级巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组审定项目库的相关会议纪要对项目入库进行审定”；2024年兰考县许河乡村基础设施提升项目缺少乡镇入库公示及申请报告；2024年兰考县南彰镇村基础设施提升项目吕庄村入库会议照片着装与季节有出入；2024年兰考县南彰镇村基础设施提升项目（二期）2023.8.18上午杜东村“党员大会审议”签到人数与会议照片人数有出入。该要点不得分。③项目入库前已经过必要论证，并形成《兰考县乡村振兴局关于呈报2024年产业发展、村内基础设施项目的入库报告》（兰乡振〔2024〕4号）。综上，该指标得2.00分。

A21绩效目标合理性：根据查看项目资料，①项目有绩效目标；②已提供的项目绩效目标与实际建设内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额相匹配。综上，该指标得2.00分。

A22绩效指标明确性：①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②部分项目不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如2024年兰考县堌阳镇岳寨村、崔寺村基础设施提升项目质量指标设置“已建工程质量”指标值为无，生态效益指标“生活污水集中处理”指标值设置为“高于全县平均水平”；2024年兰考县惠安街道村基础设施提升项目成本指标“工程建设造价低于当地平均标准的比例”指标值设置为“100%”。该要点不得分。③与项目目标任务数或计划数相对应。综上，该指标得1.50分。

A31预算编制科学性：①预算编制经过科学论证，均由财政出具预算评审报告；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。综上，该指标得3.00分。

A32资金分配合理性：①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目实施地的实际需求相适应。综上，该指标得2.00分。

- （二）项目过程情况

过程指标权重分为25.00分，从资金管理、组织实施2个方面进行考察，得17.77分，得分率71.08%，三级指标得分情况见表4-2。

表4-2 过程指标得分情况

| 指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1资金管理 | 9.00 | 6.27 | 69.67% |
| B11资金到位率 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| B12预算执行率 | 3.00 | 1.02 | 34.00% |
| B13资金使用合规性 | 3.00 | 2.25 | 75.00% |
| B2组织实施 | 16.00 | 11.50 | 71.88% |
| B21管理制度健全性 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| B22公示公告制度执行情况 | 3.00 | 2.25 | 75.00% |
| B23绩效目标管理情况 | 3.00 | 1.50 | 50.00% |
| B24项目管理规范性 | 3.00 | 0.75 | 25.00% |
| B25资产管理规范性 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| 合计 | 25.00 | 17.77 | 71.08% |

B11资金到位率：根据《关于对2024年兰考县财政衔接资金（第三批）项目的批复》（兰农领〔2024〕6号）批复资金3,475.00万元，《关于对2024年兰考县财政衔接资金（第四批）项目的批复》（兰农领〔2024〕11号）批复资金2,525.00万元，实际到位资金共计6,000.00万元，即资金到位率为100%。综上，该指标得3.00分。

B12预算执行率：根据提供的支付凭证计算，截至2024年12月31日，项目实际支出共计2,041.61万元，预算执行率为2041.61/6000.00=34.04%，根据评分规则，该指标得3×34.04%=1.02分。综上，该指标得1.02分。

B13资金使用合规性：①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）、《河南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（豫财农综〔2021〕9号）等专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③2024年兰考县谷营镇贾寨村、朱场村基础设施提升项目未按照施工合同要求预留3%质保金，该要点不得分。④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，该指标得2.25分。

B21管理制度健全性：①项目主管部门具有相关的业务管理制度和资金管理制度《兰考县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》兰财农〔2021〕7号）；②各项财务和业务管理制度合法、合规、完整。综上，该指标得4.00分。

B22公示公告制度执行情况：①根据查看档案资料和实地调研发现，一是部分项目未进行项目实施前公示，如2024年兰考县桐乡街道新韩陵村、栗场村基础设施提升项目、2024年兰考县红庙镇村基础设施提升项目、2024年兰考县考城镇村基础设施提升项目（二期）；二是部分项目未进行项目实施后公示，如2024年兰考县惠安街道村基础设施提升项目、2024年兰考县考城镇村基础设施提升项目、2024年兰考县南彰镇村基础设施提升项目；三是部分项目缺少永久性公示牌，如2024年兰考县红庙镇村基础设施提升项目、2024年兰考县东坝头镇村基础设施提升项目、2024年兰考县谷营镇贾寨村、朱场村基础设施提升项目、2024年兰考县谷营镇西张集村基础设施提升项目等；该要点不得分。②根据已提供的公示公告资料，项目公示公告要素齐全。③提供的现有的公示资料中公示时长够10天。④根据回收的462份有效问卷中，基本问题1“对项目实施情况是否了解”，非常了解的403人，比较了解的45人，一般13人，不太了解的1人，即了解情况的有448人占比为96.97%，根据评分规则，该要点得满分。综上，该指标得2.25分。

B23绩效目标管理情况：根据查看档案资料和实地调研，①一是部分项目未提供绩效目标审核表，如2024年兰考县考城镇村基础设施提升项目、2024年兰考县南彰镇村基础设施提升项目等；二是部分项目绩效目标审核表缺少财政部门或行业部门盖章，如2024年兰考县东坝头镇村基础设施提升项目、2024年兰考县谷营镇贾寨村、朱场村基础设施提升项目缺少财政部门和乡村振兴部门盖章，2024年兰考县仪封镇村基础设施提升项目缺少乡村振兴部门盖章，2024年兰考县小宋镇三合义东村、三合义西村基础设施提升项目缺少财政部门盖章，该要点不得分。②预算或项目批复文件中有绩效目标内容。③项目绩效目标调整按规定程序办理。④一是部分项目缺少绩效目标自评表及自评报告，如2024年兰考县谷营镇西张集村基础设施提升项目；二是2024年兰考县惠安街道村基础设施提升项目绩效目标自评表指标与申报表指标不一致。该要点不得分。综上，该指标得1.50分。

B24资金使用合规性：根据查看项目档案资料及网上查阅，①一是部分项目招投标网站公示不严谨，如2024年兰考县葡萄架乡村基础设施提升项目，相关网站公示合同签订日期（2024.4.19）早于评标时间（2024.4.24），实际纸质合同签订时间为2024.4.25；二是部分项目管理不规范，如2024年兰考县仪封镇村基础设施提升项目、2024年兰考县谷营镇贾寨村、朱场村基础设施提升项目存在变更，未提供施工方变更签证资料。该要点不得分。②2024年兰考县桐乡街道鲁屯社区基础设施提升项目施工合同内工程地点与合同价款大小写填写不一致，大写填写错误；2024年兰考县许河乡村基础设施提升项目（二期）施工日志与监理日志上填写监理单位为河南万融工程管理有限公司，而竣工验收表及开工报告中监理单位为河南腾阳工程管理有限公司；2024年兰考县孟寨乡坝城寺村、孙东村基础设施提升项目监理日志与施工日志上填写监理单位为郑州众诚咨询有限公司，而竣工验收表、监理合同及监理评估报告中监理单位为河南汇元工程咨询有限公司，该要点不得分。③项目有施工日志、监理日志。④部分项目未按照方案内容实施，如2024年兰考县孟寨乡坝城寺村、孙东村基础设施提升项目坝城寺村砌井12座未实施，孙东村实施方案中不包含砌筑井66座却实施；2024年兰考县红庙镇村基础设施提升项目土铃村路灯50盏、双杨树村路灯未实施；2024年兰考县谷营镇贾寨村、朱场村基础设施提升项目中新建水泥道路7800㎡全部改铺成砖。该要点不得分。综上，该指标得0.75分。

B25资产管理规范性：根据查看项目档案资料知，具有资产移交相关手续，并形成固定资产账；项目所形成的物化资产已在资产管理台账中登记。综上，该指标得3.00分。

- （三）项目产出情况

产出指标权重分为30.00分，从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个方面进行考察，得20.70分，得分率69.00%，三级指标得分情况见表4-3。

表4-3 产出指标得分情况

| 指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1产出数量 | 8.00 | 3.38 | 42.25% |
| C11实际完成率 | 8.00 | 3.38 | 42.25% |
| C2产出质量 | 8.00 | 8.00 | 100.00% |
| C21项目工程质量合格率 | 8.00 | 8.00 | 100.00% |
| C3产出时效 | 8.00 | 3.32 | 41.50% |
| C31项目完工及时性 | 8.00 | 3.32 | 41.50% |
| C4产出成本 | 6.00 | 6.00 | 100.00% |
| C41成本控制率 | 6.00 | 6.00 | 100.00% |
| 合计 | 30.00 | 20.70 | 69.00% |

C11实际完成率：根据查看档案资料和实地调研，2024年度兰考县基础设施提升项目共计26个子项目，其中按照实际建设内容完工的项目数共计11个，存在调整的项目6个，未完工的项目4个，未开工项目1个，未提供验收资料的项目4个。其中存在调整的5个项目分别是2024年兰考县许河乡村基础设施提升项目、2024年兰考县许河乡村基础设施提升项目（二期）、2024年兰考县葡萄架乡村基础设施提升项目、2024年兰考县东坝头镇村基础设施提升项目、2024年兰考县孟寨乡坝城寺村、孙东村基础设施提升项目；未完工项目4个，分别是2024年兰考县桐乡街道新韩陵村、栗场村基础设施提升项目、2024年兰考县考城镇村基础设施提升项目（二期）、2024年兰考县谷营镇贾寨村、朱场村基础设施提升项目、2024年兰考县谷营镇西张集村基础设施提升项目；未开工项目1个，2024年兰考县堌阳镇范寨、梁场、吕堂村基础设施提升项目；未提供验收资料的项目4个，分别是2024年兰考县兰阳街道老韩陵村基础设施提升项目、2024年兰考县仪封镇村基础设施提升项目（二期）、2024年兰考县考城镇村基础设施提升项目（一期）、2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目；即实际完成率=（实际完工项目数/计划实施项目数）×100%=11/26×100%=42.31%，该指标得8.00×42.31%=3.38分。综上，该指标得3.38分。

C21项目工程质量合格率：根据查看档案资料和实地调研，①①已完工项目具有验收报告且合格。②项目工程质量良好、一切正常、无损坏破裂。综上，该指标得8.00分。

C31项目完工及时性：根据查看档案资料和实地调研，①部分项目实际完成较晚，与施工合同计划完工时间存在差异，如2024年兰考县桐乡街道新韩陵村、栗场村基础设施提升项目、2024年兰考县考城镇村内基础设施提升项目（二期）、2024年兰考县谷营镇贾寨村、朱场村基础设施提升项目，该要点得(26-5)/26*4=3.32分。②一是4个项目截至目前未完工：2024年兰考县考城镇村基础设施提升项目、2024年兰考县谷营镇贾寨村、朱场村基础设施提升项目、2024年兰考县谷营镇西张集村基础设施提升项目、2024年兰考县桐乡街道新韩陵村、栗场村基础设施提升项目；二是2024年兰考县堌阳镇范寨、梁场、吕堂村基础设施提升项目未开工实施，根据评价规则，该要点不得分。综上，该指标得3.32分。

C41成本控制率：根据查看档案资料，项目批复金额为6000.00万元，项目中标价合计为5677.15万元，即成本控制率=（预算成本-实际成本）/预算成本=（6000.00-5677.15）/6000.00=0.054＞0，根据评分规则，该指标得6.00分。

- （四）项目效益情况

效益指标权重分为30.00分，从项目经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等4个方面进行考察，得30.00分，得分率100.00%，三级指标得分情况见附表4-4。

- 表4-4 效益指标得分情况

| 指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1经济效益 | 8.00 | 8.00 | 100.00% |
| D11便于农产品运输，降低农产品销售成本 | 8.00 | 8.00 | 100.00% |
| D2社会效益 | 8.00 | 8.00 | 100.00% |
| D21方便村民出行，增强群众的幸福感 | 8.00 | 8.00 | 100.00% |
| D3可持续影响 | 8.00 | 8.00 | 100.00% |
| D31长效机制健全性 | 8.00 | 8.00 | 100.00% |
| D4服务对象满意度 | 6.00 | 6.00 | 100.00% |
| D41受益村民满意度 | 6.00 | 6.00 | 100.00% |
| 合计 | 30.00 | 30.00 | 100.00% |

D11便于农产品运输，降低农产品销售成本：根据回收的462份有效问卷中，基本问题2“项目实施后，是否方便了您的出行，增强了您的幸福感”，认为非常方便的443人，认为比较方便的19人，根据计算标准，满意度占比为98.97%，根据评分规则，该指标得8.00分。

D21方便村民出行，增强群众的幸福感：根据回收的462份有效问卷中，基本问题3“项目实施后，是否便于农产品运输，降低农产品销售成本”，认为非常明显的443人，认为比较方便的16人，认为一般的有3人，根据计算标准，满意度占比为98.91%，根据评分规则，该指标得8.00分。

D31长效机制健全性：①县级已制定项目资产管护制度，明确管护主体、管护职责；②项目有管护协议及管护记录。综上，该指标得8.00分。

D41受益群众满意度：根据对回收的462份有效问卷分析，每份问卷6题满意度问题,满意度问题共计2772题，非常满意有2693个，基本满意有69个，无感有6个，不太满意有4个，受益公众的总体满意度为99.16%。综上，该指标得6.00分。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

- 项目均按照“村级申报、乡级审核、相关行业部门（乡村振兴部门）论证、县级审定”的程序进行入库，入库项目前期条件成熟，具备实施条件。入库项目均包括项目名称、建设性质、实施地点、时间进度、责任单位、建设任务、资金规模、筹资方式、受益对象、绩效目标和联农带农机制等，入库项目内容完整。

- （二）存在的问题及原因分析

1.项目绩效编制不够科学合理，绩效管理工作开展不到位

明确绩效目标是绩效管理工作的前提和基础，做好绩效管理则是项目高效运转的关键环节。而部分项目实施单位尚未树立绩效管理意识，缺乏绩效管理理念，预算绩效管理能力亟需提高。一是部分项目指标设置不够清晰，如2024年兰考县堌阳镇岳寨村、崔寺村基础设施提升项目质量指标设置“已建工程质量”指标值为无、生态效益指标“生活污水集中处理”指标值设置为“高于全县平均水平”，2024年兰考县惠安街道村基础设施提升项目成本指标“工程建设造价低于当地平均标准的比例”指标值设置为“100%”。二是部分项目绩效目标审核表缺少财政部门和乡村振兴部门盖章，如2024年兰考县东坝头镇村基础设施提升项目，2024年兰考县谷营镇贾寨村、朱场村基础设施提升项目。三是部分项目缺少绩效自评表，如2024年兰考县谷营镇西张集村基础设施提升项目。

- 2.部分项目实施进度滞后，截至目前仍未完工

根据评价组获得的项目基础资料、实地调研及访谈知，截至评价日，一是2024年兰考县堌阳镇范寨、梁场、吕堂村基础设施提升项目未开工。二是部分项目尚未完工，如2024年兰考县谷营镇贾寨村、朱场村基础设施提升项目朱场村大三格暂未建设，2024年兰考县谷营镇西张集村基础设施提升项目公厕暂未建设，2024年兰考县桐乡街道新韩陵村、栗场村基础设施提升项目与2024年兰考县考城镇村基础设施提升项目（二期）未完工。

3.资金管理不规范，未按照合同规定预留质保金

根据2024年兰考县谷营镇贾寨村、朱场村基础设施提升项目施工合同约定，“经业主工程竣工验收合格后，竣工审计后支付至工程款总额的97%，质保期满且无质量问题，支付3%保证金。”根据《建设工程质量保证金管理办法》（建质〔2017〕138号），“缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年”。根据查看付款凭证，该项目未按照施工合同要求预留3%质保金，项目于2024年5月27日开展竣工验收，项目结算金额为239.44万元，截至2024年12月31日累计支付资金239.44万元，项目未到质保期，超进度支付工程款。

4.项目管理不规范，档案资料缺失

在项目管理上，部分既定的管理制度未能落到实处，未能严格依照预设流程推进。一是部分项目未按照计划内容实施，且缺少变更资料。如2024年兰考县谷营镇贾寨村、朱场村基础设施提升项目中新建水泥道路7800㎡全部改铺红砖；二是项目档案资料逻辑有误，如2024年兰考县桐乡街道鲁屯社区基础设施提升项目施工合同内工程地点与合同价款大小写填写不一致，大写填写错误；2024年兰考县许河乡村基础设施提升项目（二期）施工日志与监理日志上填写监理单位为河南万融工程管理有限公司，而竣工验收表及开工报告中监理单位为河南腾阳工程管理有限公司；2024年兰考县孟寨乡坝城寺村、孙东村基础设施提升项目监理日志与施工日志上填写监理单位为郑州众诚咨询有限公司，而竣工验收表、监理合同及监理评估报告中监理单位为河南汇元工程咨询有限公司。

5.项目公示公告不到位，公示内容不严谨

一是部分项目招投标网站公示内容不严谨，如2024年兰考县葡萄架乡村基础设施提升项目，相关网站公示合同签订日期（2024.4.19）早于评标时间（2024.4.24），实际纸质合同签订时间为2024.4.25。二是部分项目缺少实施前后公示，如2024年兰考县考城镇村基础设施提升项目（二期）、2024年兰考县南彰镇村基础设施提升项目等。三是部分项目缺少永久性公示牌，如2024年兰考县红庙镇村基础设施提升项目、2024年兰考县东坝头镇村基础设施提升项目、2024年兰考县谷营镇贾寨村、朱场村基础设施提升项目、2024年兰考县谷营镇西张集村基础设施提升项目等。

6.项目验收不及时，资产确权进度缓慢

资产管理是项目全过程管理的最后一站和重要一环，管理好帮扶项目资产、确保资产良性运转，对于推进乡村振兴意义重大。通过查看项目档案资料及现场查看，一是多数完工项目未能及时开展验收工作，竣工验收不及时，影响项目资产的交付使用，如2024年兰考县兰阳街道老韩陵村基础设施提升项目；2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目等。二是部分竣工项目决算不及时，影响固定资产形成和移交，如2024年兰考县葡萄架乡村基础设施提升项目；2024年兰考县东坝头镇村基础设施提升项目等。

- 五、有关建议

（一）提高绩效管理意识，完善绩效管理制度

一是绩效目标应当具体、量化，并与项目任务紧密相关。建议兰考县农业农村局对现有的绩效目标进行梳理和优化，确保每个目标都是可衡量、可实现的。二是加强绩效理念教育和培训‌，提高管理人员对绩效管理重要性的认识。通过定期的培训和研讨会，普及绩效管理的基本知识和最佳实践。三是建议业务部门和财务部门相互沟通、协调，共同完成绩效目标的设定。四是完善绩效监控机制，确保预算执行过程中能够及时发现问题并采取措施进行纠正。

（二）分析项目未完工原因，强化项目过程管理

一是深入分析项目未完工的具体原因，区分主观因素（如管理疏漏、执行不力）与客观因素（如政策调整、外部环境变化），制定针对性的应对措施，明确后续推进方向。二是保障项目所需资源的及时供应，加强与供应商、施工方等相关单位的沟通协调，确保材料、人员、资金等要素按需到位，避免因资源短缺导致工期延误。三是加强项目进度管理，督促施工方及时编制项目计划，增强计划时间、计划修建内容与实际时间、实际修建内容的匹配度，多维度反应建设计划及进度管理情况。​

（三）加强资金管理和监督，完善合同管理

一是加强资金管理和监督。建立健全资金管理内部控制制度，加强对资金支付环节的审核和监督，确保资金支付符合合同约定和相关规定。同时，加强对项目管理人员和财务人员的培训，提高其业务水平和合规意识。二是完善合同管理。在项目合同中，明确质保金的预留方式、返还条件等具体条款，避免出现模糊不清或不合理的约定。同时，加强对合同履行情况的跟踪和检查，及时发现和解决合同执行过程中出现的问题。

（四）落实项目管理责任，提高项目管理水平

一是落实责任制，对于每个工作计划，明确责任人和责任时间，并且在工作开始前进行明确沟通和确认。同时，定期对责任人进行督促和检查，确保工作按时按质完成。二是强化县政府对本地区项目谋划、建设与管理的主体责任，同时确定具体的牵头部门，以便更高效、更顺畅地协调解决项目建设推进过程中出现的各类问题。三是通过定期组织专业培训、学习其他项目的管理经验与先进的技术工具，提升管理人员的专业素养和实操能力，推动项目管理逐步向科学化、规范化转变。

（五）建立公示公告制度，加强监督机制

项目公示公告是一种公开透明的信息披露机制，旨在让利益相关方和公众了解项目的基本情况潜在影响以及相关决策过程。这一过程不仅有助于提高项目的公信力，还能够有效预防和减少潜在的纠纷和争议。建议项目主管部门加强对项目公示和公告的监管。建立健全项目公示公告制度的监督机制，明确责任部门和责任人，加强对项目公示公告工作的组织指导和监督检查，确保公示公告的及时性准确性和有效性。同时加强对公示和公告内容的事前审查，确保公示和公告的真实、完整和合法。

（六）对完工项目及时验收、及时确权，早日发挥效益

针对验收不及时、决算不及时以及移交不及时的问题，建议兰考县农业农村局及各主管部门加强对项目监管，对于完工项目应及时办理决算，切实做好项目资产价值的尽快形成和移交。通过项目决算确定项目的最终总额，形成固定资产的账面价值，并移交相关的使用部门，做好资产的使用和管护，充分发挥其产能和效益。对于确权到各村委会的资产，各村委会要做好后续工作，强化资产的管理和监督，严格资产所有权，防范固定资产流失，提高国有资产的安全性，提高资产使用效益。

- 六、其他需要说明的问题

项目绩效评价的可靠性基于项目主管部门提供资料真实性、完整性，评价组尽可能地核实相关数据的准确性，但由于受客观因素的限制，其资料真实性和完整性最终由被评价单位负责。

本公司与委托评价单位及项目主管单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程遵循独立、客观、公正原则，恪守职业道德规范，最大程度地确保了数据与结论的真实性与可靠性。

附件：1.绩效评价工作开展情况

2.项目绩效评价指标体系评分表

3.绩效评价问题清单

河南鸿讯会计师事务所有限公司

2025年8月

附件1

绩效评价工作开展情况

一、绩效评价目的、对象和范围

（一）绩效评价目的

贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）要求，健全绩效评价常态化机制，提高财政资金使用效益，突出重点领域，聚焦市委政府重大方针政策和决策部署落实情况，对财政资金实施结果跟踪问效，掌握资金使用和项目实施情况，总结经验做法，探析潜在问题，提出建设性的意见建议。增强“花钱必问效、无效必问责”的预算绩效理念，提高政策规划和预算编制的精准性，强化预算支出责任。建立科学、合理的预算绩效评价管理体系，优化财政资源配置，提升公共服务质量。

（二）绩效评价对象

本次绩效评价对象为2024年兰考县基础设施提升项目，涉及资金6,000.00万元。

（三）绩效评价范围

本次绩效评价主要针对本项目2024年01月01日至2024年12月31日年度工作开展情况及实施效果进行绩效评价。

二、绩效评价依据

评价依据包括但不限于：国家、河南省相关法律法规和方针政策、规章制度；国家、河南省各级政府制定的国民经济与社会发展规划；各级财政部门制定的绩效管理制度及工作规范；部门（单位）职能职责、中长期发展规划和年度工作计划、绩效目标等。主要包括：

1.《中华人民共和国预算法》（2018年修正）；

2.《中华人民共和国预算法实施条例》（2020年）；

3.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

4.《财政部关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）；

5.《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

6.河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等6个办法的通知（豫财预〔2019〕176号）；

7.《河南省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》

8.《兰考县人民政府办公室关于推进我县预算绩效管理的实施意见》（兰政办〔2013〕48号）；

9.关于印发《兰考县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知（兰财农〔2021〕7号）；

10.《兰考县县级预算绩效目标管理办法》的通知（兰财绩效〔2022〕7号）；

11.《兰考县县级预算绩效运行监控管理办法》的通知（兰财绩效〔2022〕8号）。

三、评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合现阶段的绩效目标和评价重点，以项目实施意见为基础，按照逻辑分析法制定科学的指标体系。

本项目的指标体系按逻辑分析法设计，包括决策、过程、产出、效益四部分内容，主要围绕项目预算管理、业务管理、具体产出、实际效果等情况，客观分析项目实施产出和效益，体现项目决策与项目管理情况内在逻辑的一致性，增强评价的科学性、严谨性和可行性。

本项目一级指标包括决策、过程、产出、效益。二级指标根据项目所属行业领域情况进行分类设置，涵盖项目立项、绩效目标、资金分配、组织实施、资金管理、产出数量、产出质量、产出时效、经济效益、社会效益、可持续影响、受益群众满意度等各个方面，三级指标则在二级指标前提下，结合项目实际情况进行细化，明确了具体评价内容与评分标准。具体评价指标体系详见附件一。

四、绩效评价原则、评价方法和标准

（一）绩效评价原则

1.科学公正

绩效评价是全面实施预算绩效管理的重要内容，评价结果是财政部门衡量财政资金效果、分析财政资金实施管理中存在问题，进而提升财政资金使用绩效和部门履职能力的主要依据。因此，财政绩效评价结论的客观性和真实性是绩效评价的基本要求。本次绩效评价过程中，评价组制定了科学规范的评价组织实施流程，要求评价组成员严格按照评价组织实施流程开展工作，严格遵守科学规范、公平公正原则。

2.绩效相关

本次绩效评价以财政预算绩效管理理论为基本理论支撑，从决策、过程、产出、到效益的绩效逻辑路径科学设计绩效评价指标体系。绩效评价指标体系的设计坚持定量指标与定性指标相结合，综合考虑绩效指标的适用性、可衡量性、数据可得性和可验证性。

3.问题导向

本次绩效评价围绕决策、过程、产出和效益等整个过程展开，评价过程中做到全面衡量和重点关注相结合，对于项目实施流程的关键环节，坚持问题导向，深挖问题的根本原因，切实提高绩效评价结果的应用价值。

（二）绩效评价方法

通过对2024年兰考县基础设施提升项目前期资料的收集和整理，结合以往项目经验，本项目采用的绩效评价方法包括：比较法、公众评判法、因素分析法等。具体应用如下：

1.比较法

通过对绩效目标与实施效果比较，指标制定上定量与定性相结合，优先定量，综合分析绩效目标实现程度。

2.公众评判法

通过公众问卷及抽样调查等对专项资金效果、服务对象满意度、社会效益等方面进行评判，评价绩效目标实现程度。

3.因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价标准

根据本项目设计的绩效评价指标体系结合项目实际情况，对本项目进行绩效评价打分，确定最后分值。根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

五、绩效评价工作过程

（一）开展前期调研

由项目组成员与本项目的财政部门、分管部门及项目实施单位充分沟通，了解项目的实施背景、内容及开展情况等与项目相关的信息，准确掌握项目情况；充分了解与项目绩效评价有关的政策文件及资料；根据实施单位要求，结合项目合同，梳理并确定合适的绩效目标，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路。

（二）制定绩效评价工作方案

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件相关规定编写项目绩效评价工作方案，内容包括项目概况、评价思路、评价指标体系、评价组织实施等，并由财政部门审核。

（三）调查取数

通过项目单位的配合，完成实地核查、问卷调研、访谈调研等实地调研工作。评价组在实地调研前，通过发放基础数据表、文件需求表等形式对有关资料、数据进行收集，包括项目完成情况、资金使用情况、项目管理制度制定与执行情况等，并在调研期间对数据进行复核，对缺失资料进行补充。

（四）撰写绩效评价报告

- 首先，评价组依据评价结论，总结项目经验、分析不足，针对所存在的问题，形成专门的问题清单，并提出改进建议，形成评价报告。其次，由专家顾问针对评价报告的科学性、规范性、完整性等提出独立、客观、公正的评审意见，评价组根据专家意见修改报告，并形成初稿。再次，报告初稿充分征求被评价部门和单位、财政部门意见，评价组结合反馈意见修改完善报告，最终形成定稿。

附件2

2024年兰考县基础设施提升项目绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准及评分规则 | 评分过程 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策（15分） | A1项目立项（6分） | A11立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况 | ①2024年兰考县基础设施项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合乡村振兴产业发展规划和政策要求； ③项目立项与兰考县农业农村局部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目不与兰考县农业农村局相关部门同类项目或部门内部相关项目交叉重复。 | 5个要素各占权重分的20%，全部符合得权重分满分；每出现一个要素不符，扣除20%的权重分，扣完为止。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合乡村振兴产业发展规划和政策要求；③项目立项与兰考县农业农村局部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目不与兰考县农业农村局相关部门同类项目或部门内部相关项目交叉重复。 综上，该指标得3.00分。 | 3.00 |
|  |  | A12立项程序规范性 | 3 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序申请设立，符合村申报-乡审核-行业部门论证-县审定的程序； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3个要素各占权重分的1/3，全部符合得权重分满分；出现3个项目不符合，该要点不得分。 | 根据查看项目资料，①项目均按照村申报-乡审核-行业部门论证-县审定的程序申请设立；②2024年兰考县仪封镇村基础设施提升项目入库资料不规范，如“乡镇于2024年1月7日开会、缺少公告公示及乡镇申请报告，2024.1.15县级巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组审定项目库的相关会议纪要对项目入库进行审定”；2024年兰考县许河乡村基础设施提升项目缺少乡镇入库公示及申请报告；2024年兰考县南彰镇村基础设施提升项目吕庄村入库会议照片着装与季节有出入；2024年兰考县南彰镇村基础设施提升项目（二期）2023.8.18上午杜东村“党员大会审议”签到人数与会议照片人数有出入。该要点不得分。③项目入库前已经过必要论证，并形成《兰考县乡村振兴局关于呈报2024年产业发展、村内基础设施项目的入库报告》（兰乡振〔2024〕4号）。 综上，该指标得2.00分。 | 2.00 |
|  | A2绩效目标（4分） | A21绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际建设内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 4个要素各占权重分的25%，全部符合得权重分满分；每出现3个子项目不符合要素，扣除该要素的权重分，扣完为止。 | 根据查看项目资料，①项目有绩效目标；②已提供的项目绩效目标与实际建设内容具有相关性；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额相匹配。 综上，该指标得2.00分。 | 2.00 |
|  |  | A22绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。 | 同时符合①②③，得满分；不符合第①项，扣权重分值的50%；不符合第②③项，每一项不符，扣权重分的25%。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②部分项目不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如2024年兰考县堌阳镇岳寨村、崔寺村基础设施提升项目质量指标设置“已建工程质量”指标值为无，生态效益指标“生活污水集中处理”指标值设置为“高于全县平均水平”；2024年兰考县惠安街道村基础设施提升项目成本指标“工程建设造价低于当地平均标准的比例”指标值设置为“100%”。该要点不得分。③与项目目标任务数或计划数相对应。 综上，该指标得1.50分。 | 1.50 |
|  | A3资金投入（5分） | A31预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 | 4个要素各占权重分的25%，全部符合得权重分满分；每出现一个要素不符，扣除25%的权重分，扣完为止。 | ①预算编制经过科学论证，均由财政出具预算评审报告；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算依据充分，按照标准编制；④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 综上，该指标得3.00分。 | 3.00 |
|  |  | A32资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际需求相适应。 | 2个要素各占权重分的50%，全部符合得权重分满分；每出现一个要素不符，扣除50%的权重分，扣完为止。 | ①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理，与项目实施地的实际需求相适应。 综上，该指标得2.00分。 | 2.00 |
| B过程（25分） | B1资金管理（9分） | B11资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 得分=资金到位率*指标分值。 | 根据《关于对2024年兰考县财政衔接资金（第三批）项目的批复》（兰农领〔2024〕6号）批复资金3,475.00万元，《关于对2024年兰考县财政衔接资金（第四批）项目的批复》（兰农领〔2024〕11号）批复资金2,525.00万元，实际到位资金共计6,000.00万元，即资金到位率为100%。 综上，该指标得3.00分。 | 3.00 |
|  |  | B12预算执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 得分=预算执行率×指标分值。 | 根据提供的支付凭证计算，截至2024年12月31日，项目实际支出共计2,041.61万元，预算执行率为2041.61/6000.00=34.04%，根据评分规则，该指标得3×34.04%=1.02分。 综上，该指标得1.02分。 | 1.02 |
|  |  | B13资金使用合规性 | 3 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）、《河南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（豫财农综〔2021〕9号）等专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4个要素各占权重分的25%，全部符合得权重分满分；实际未按照规定进行资金支出，或者存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象，该项指标不得分。 | ①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）、《河南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（豫财农综〔2021〕9号）等专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③2024年兰考县谷营镇贾寨村、朱场村基础设施提升项目未按照施工合同要求预留3%质保金，该要点不得分。④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 综上，该指标得2.25分。 | 2.25 |
|  | B2组织实施（16分） | B21管理制度健全性 | 4 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应业务管理制度和规范的财务管理、资金管理等制度； ②各项财务和业务管理制度合法、合规、完整。 | 2个要素各占权重分的50%，全部符合得权重分满分；每出现一个要素不符，扣除50%的权重分，扣完为止。 | ①项目主管部门具有相关的业务管理制度和资金管理制度《兰考县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》兰财农〔2021〕7号）；②各项财务和业务管理制度合法、合规、完整。 综上，该指标得4.00分。 | 4.00 |
|  |  | B22公示公告制度执行情况 | 3 | 主要考核村级公告公示的完成情况、公示公告完整性、公示公告效果。 | ①及时对项目信息进行公告公示； ②公示公告要素齐全； ③公示时长够10天； ④80%以上受益户对项目实施情况了解。 | 要点①②③④各占25%分，全部符合得权重分满分；要素⑤考核满意度问卷，90%以上受益户对项目实施情况了解该要素得满分，80%以上受益户对项目实施情况了解，得满分；60%以上了解，得80%权重分；50%以上了解得60%权重分；50%以下了解，不得分。 | ①根据查看档案资料和实地调研发现，一是部分项目未进行项目实施前公示，如2024年兰考县桐乡街道新韩陵村、栗场村基础设施提升项目、2024年兰考县红庙镇村基础设施提升项目、2024年兰考县考城镇村基础设施提升项目（二期）；二是部分项目未进行项目实施后公示，如2024年兰考县惠安街道村基础设施提升项目、2024年兰考县考城镇村基础设施提升项目、2024年兰考县南彰镇村基础设施提升项目；三是部分项目缺少永久性公示牌，如2024年兰考县红庙镇村基础设施提升项目、2024年兰考县东坝头镇村基础设施提升项目、2024年兰考县谷营镇贾寨村、朱场村基础设施提升项目、2024年兰考县谷营镇西张集村基础设施提升项目等；该要点不得分。②根据已提供的公示公告资料，项目公示公告要素齐全。③提供的现有公示资料中公示时长够10天。④根据回收的462份有效问卷中，基本问题1“对项目实施情况是否了解”，非常了解的403人，比较了解的45人，一般13人，不太了解的1人，即了解情况的有448人占比为96.97%，根据评分规则，该要点得满分。 综上，该指标得2.25分。 | 2.25 |
|  |  | B23绩效目标管理情况 | 3 | 主要考核绩效目标的管理情况，包括绩效目标审核、批复、自评。 | ①开展审核工作并形成绩效目标审核表； ②预算或项目批复文件中有绩效目标内容； ③项目绩效目标调整按规定程序办理； ④开展绩效自评且形成绩效目标自评表、自评报告。 | 4个要素各占权重分的25%，全部符合得权重分满分；各要素中，每出现3个子项目不符合，该要素不得分，扣完为止。 | 根据查看档案资料和实地调研，①一是部分项目未提供绩效目标审核表，如2024年兰考县考城镇村基础设施提升项目、2024年兰考县南彰镇村基础设施提升项目、2024年兰考县孟寨乡谭庄村肖蔡庄村基础设施提升项目等；二是部分项目绩效目标审核表缺少财政部门或行业部门盖章，如2024年兰考县东坝头镇村基础设施提升项目、2024年兰考县谷营镇贾寨村、朱场村基础设施提升项目缺少财政部门和乡村振兴部门盖章，2024年兰考县仪封镇村基础设施提升项目缺少乡村振兴部门盖章，2024年兰考县小宋镇三合义东村、三合义西村基础设施提升项目缺少财政部门盖章，该要点不得分。②预算或项目批复文件中有绩效目标内容。③项目绩效目标调整按规定程序办理。④一是部分项目缺少绩效目标自评表及自评报告，如2024年兰考县谷营镇西张集村基础设施提升项目、2024年兰考县考城镇村基础设施提升项目、2024年兰考县谷营镇西张集村基础设施提升项目等；二是2024年兰考县惠安街道村基础设施提升项目绩效目标自评表指标与申报表指标不一致。该要点不得分。 综上，该指标得1.50分。 | 1.50 |
|  |  | B24项目管理规范性 | 3 | 考核项目实施过程的规范性，主要包括项目采购过程是否规范合理，项目实施过程是否规范，项目是否按照方案内容实施。 | ①项目单位实施项目遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目按照要求签订施工、监理合同，且合同条款合理。 ③项目具有完整的施工日志、监理日志； ④项目按照方案内容实施。 | 4个要素各占25%权重分，全部符合得权重分满分；各要素中，每出现3个子项目不符合，该要素不得分，扣完为止。 | 根据查看项目档案资料及网上查阅，①一是部分项目招投标网站公示不严谨，如2024年兰考县葡萄架乡村基础设施提升项目，相关网站公示合同签订日期（2024.4.19）早于评标时间（2024.4.24），实际纸质合同签订时间为2024.4.25；二是部分项目管理不规范，如2024年兰考县仪封镇村基础设施提升项目、2024年兰考县谷营镇贾寨村、朱场村基础设施提升项目存在变更，未提供施工方变更签证资料。该要点不得分。②2024年兰考县桐乡街道鲁屯社区基础设施提升项目施工合同内工程地点与合同价款大小写填写不一致，大写填写错误；2024年兰考县许河乡村基础设施提升项目（二期）施工日志与监理日志上填写监理单位为河南万融工程管理有限公司，而竣工验收表及开工报告中监理单位为河南腾阳工程管理有限公司；2024年兰考县孟寨乡坝城寺村、孙东村基础设施提升项目监理日志与施工日志上填写监理单位为郑州众诚咨询有限公司，而竣工验收表、监理合同及监理评估报告中监理单位为河南汇元工程咨询有限公司。该要点不得分。③项目具有的施工日志、监理日志；④部分项目未按照方案内容实施，如2024年兰考县孟寨乡坝城寺村、孙东村基础设施提升项目坝城寺村砌井12座未实施，孙东村实施方案中不包含砌筑井66座却实施；2024年兰考县红庙镇村基础设施提升项目土铃村路灯50盏、双杨树村路灯未实施；2024年兰考县谷营镇贾寨村、朱场村基础设施提升项目中新建水泥道路7800㎡全部改铺成砖。该要点不得分。 综上，该指标得0.75分。 | 0.75 |
|  |  | B25资产管理规范性 | 3 | 考核项目后续形成资产是否管理规范，是否纳入农村“三资”管理。 | ①具有资产移交相关手续，形成固定资产账； ②项目所形成的物化资产已在资产管理台账中登记。 | 2个要素各占权重分的50%，全部符合得权重分满分；各要素中，每出现3个子项目不规范，该要素不得分，扣完为止。 | 根据查看项目档案资料知，具有资产移交相关手续，并形成固定资产账；项目所形成的物化资产已在资产管理台账中登记。 综上，该指标得3.00分。 | 3.00 |
| C产出（30分） | C1产出数量（8分） | C11实际完成率 | 8 | 基础设施建设的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=(实际完工项目数/计划实施项目数)×100%。 | 按照实际完成率比例得分。 | 根据查看档案资料和实地调研，2024年度兰考县基础设施提升项目共计26个子项目，其中按照实际建设内容完工的项目数共计11个，存在调整的项目6个，未完工的项目4个，未开工项目1个，未提供验收资料的项目4个。其中存在调整的5个项目分别是2024年兰考县许河乡村基础设施提升项目、2024年兰考县许河乡村基础设施提升项目（二期）、2024年兰考县葡萄架乡村基础设施提升项目、2024年兰考县东坝头镇村基础设施提升项目、2024年兰考县孟寨乡坝城寺村、孙东村基础设施提升项目；未完工项目4个，分别是2024年兰考县桐乡街道新韩陵村、栗场村基础设施提升项目、2024年兰考县考城镇村基础设施提升项目（二期）、2024年兰考县谷营镇贾寨村、朱场村基础设施提升项目、2024年兰考县谷营镇西张集村基础设施提升项目；未开工项目1个，2024年兰考县堌阳镇范寨、梁场、吕堂村基础设施提升项目；未提供验收资料的项目4个，分别是2024年兰考县兰阳街道老韩陵村基础设施提升项目、2024年兰考县仪封镇村基础设施提升项目（二期）、2024年兰考县考城镇村基础设施提升项目（一期）、2024年兰考县孟寨乡谭庄村、肖蔡庄村基础设施提升项目；即实际完成率=（实际完工项目数/计划实施项目数）×100%=11/26×100%=42.31%，该指标得8.00×42.31%=3.38分。 综上，该指标得3.38分。 | 3.38 |
|  | C2产出质量（8分） | C21项目工程质量合格率 | 8 | 实际验收合格数量与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | ①项目具有验收报告且合格； ②项目工程质量良好、一切正常、无损坏破裂。 | 2个要素各占权重分的50%，全部符合得权重分满分；各要素中，每出现3个子项目不规范，该要素不得分，扣完为止。 | 根据查看档案资料和实地调研，①已完工项目具有验收报告且合格。②项目工程质量良好、一切正常、无损坏破裂。 综上，该指标得8.00分。 | 8.00 |
|  | C3产出时效 （8分） | C31项目完工及时性 | 8 | 考察项目建设是否按计划进行，并如期完成 | ①项目实施进度与计划进度保持一致。按照项目招投标文件、实施合同等约定应完成项目的时间与实际完成时间的比较。 ②项目在2024年度完成，不存在跨年度实施。 | 2个要素各占权重分的50%，全部符合得权重分满分；要素①实施进度与计划进度保持一致项目数量/26*权重=得分；要素②每出现一个项目当年度未完工扣1分，扣完为止。 | 根据查看档案资料和实地调研，①部分项目实际完成较晚，与施工合同计划完工时间存在差异，如2024年兰考县桐乡街道新韩陵村、栗场村基础设施提升项目、2024年兰考县考城镇村内基础设施提升项目（二期）、2024年兰考县谷营镇贾寨村、朱场村基础设施提升项目，该要点得(26-5)/26*4=3.32分。②一是4个项目截至目前未完工：2024年兰考县考城镇村基础设施提升项目、2024年兰考县谷营镇贾寨村、朱场村基础设施提升项目、2024年兰考县谷营镇西张集村基础设施提升项目、2024年兰考县桐乡街道新韩陵村、栗场村基础设施提升项目；二是2024年兰考县堌阳镇范寨、梁场、吕堂村基础设施提升项目未开工实施，根据评价规则，该要点不得分。 综上，该指标得3.32分。 | 3.32 |
|  | C4产出成本（6分） | C41成本控制率 | 6 | 完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本控制率=（预算成本-实际成本）/预算成本 | 成本控制率大于等于0，得满分，小于0，不得分。 | 根据查看档案资料，项目批复金额为6000.00万元，项目中标价合计为5677.15万元，即成本控制率=（预算成本-实际成本）/预算成本=（6000.00-5677.15）/6000.00=0.054＞0，根据评分规则，该指标得6.00分。 | 6.00 |
| D效果（30分） | D1经济效益（8分） | D11便于农产品运输，降低农产品销售成本 | 8 | 项目实施后，是否便于农产品运输，是否可以降低农产品销售成本。 | 根据评价组实地调研过程中发放回收的满意度问卷分析结果对本项评分。 满意度=[(非常方便×100%+比较方便×75%+一般×50%+不太方便×25%+完全没方便×0%)]/满意度问题回答总数×100% | ≥90%得满分，每降低1%扣除5%的权重分值。 | 根据回收的462份有效问卷中，基本问题2“项目实施后，是否方便了您的出行，增强了您的幸福感”，认为非常方便的443人，认为比较方便的19人，根据计算标准，满意度占比为98.97%，根据评分规则，该指标得8.00分。 | 8.00 |
|  | D2社会效益（8分） | D21方便村民出行，增强群众的幸福感 | 8 | 考察项目实施后，交通环境的改善情况，是否对村民出行提供便利。 | 根据评价组实地调研过程中发放回收的满意度问卷分析结果对本项评分。 满意度=[(非常明显×100%+比较明显×75%+一般×50%+不太明显×25%+完全没有帮助×0%)]/满意度问题回答总数×100% | ≥90%得满分，每降低1%扣除5%的权重分值。 | 根据回收的462份有效问卷中，基本问题3“项目实施后，是否便于农产品运输，降低农产品销售成本”，认为非常明显的443人，认为比较方便的16人，认为一般的有3人，根据计算标准，满意度占比为98.91%，根据评分规则，该指标得8.00分。 | 8.00 |
|  | D3可持续影响（8分） | D31长效机制健全性 | 8 | 考察县（区）各级主管部门是否制定了相应措施、制度，以保障项目长期良性发展。 | ①制定项目资产管护制度，明确管护主体、管护职责； ②各子项目具有专人管护并形成管护记录。 | 2个要素各占权重分的50%，全部符合得权重分满分；各要素中，每出现1个子项目不规范扣1分，扣完为止。 | ①县级已制定项目资产管护制度，明确管护主体、管护职责；②各子项目具有专人管护并形成管护记录。 综上，该指标得8.00分。 | 8.00 |
|  | D4服务对象满意度（6分） | D41受益村民满意度 | 6 | 考察接受项目资金的企业或个人，及有关受益群体对该项目的整体满意度。 | 根据评价组实地调研过程中发放回收的满意度问卷分析结果对本项评分。 满意度=[(非常满意×100%+基本满意×75%+无感×50%+不太满意×25%+非常不满意×0%)]/满意度问题回答总数×100%。 | 满意度≥90%得满分，每降低1%扣除5%的权重分值。 | 根据对回收的462份有效问卷分析，每份问卷6题满意度问题,满意度问题共计2772题，非常满意有2693个，基本满意有69个，无感有6个，不太满意有4个，受益公众的总体满意度为99.16%。综上，该指标得6.00分 | 6.00 |
|  |  |  | 100 |  |  |  |  | 81.97 |

附件3

2024年兰考县基础设施提升项目问题清单

| 序号 | 问题归类 | 具体事例 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目绩效编制不够科学合理，绩效管理工作开展不到位 | - 部分项目不能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如2024年兰考县堌阳镇岳寨村、崔寺村基础设施提升项目质量指标设置“已建工程质量”指标值为无，生态效益指标“生活污水集中处理”指标值设置为“高于全县平均水平”；2024年兰考县惠安街道村基础设施提升项目成本指标“工程建设造价低于当地平均标准的比例”指标值设置为“100%”。 - 部分项目缺少绩效目标审核表，如2024年兰考县考城镇村基础设施提升项目、2024年兰考县南彰镇村基础设施提升项目等。 - 部分项目绩效目标审核表缺少财政部门和行业部门盖章。如2024年兰考县东坝头镇村基础设施提升项目、2024年兰考县谷营镇贾寨村、朱场村基础设施提升项目缺少财政部门和乡村振兴部门盖章，2024年兰考县仪封镇村基础设施提升项目缺少乡村振兴部门盖章，2024年兰考县小宋镇三合义东村、三合义西村基础设施提升项目缺少财政部门盖章。 - 部分项目缺少绩效目标自评表及自评报告，如2024年兰考县谷营镇西张集村基础设施提升项目。 - 部分项目绩效目标自评表指标与申报表指标不一致，如2024年兰考县惠安街道村基础设施提升项目绩效目标申报表主管部门填写为“兰考县惠安街道”、预算批复108.11万元，结算金额为97.05万元，而自评表全年执行数填写为144.79万元。 |
| 2 | - 部分项目超标准建设 | 经现场查看及测量，2024年兰考县小宋镇三合义东村、三合义西村基础设施提升项目沥青道路宽7.0米；2024年兰考县红庙镇村基础设施提升项目沥青道路宽8.0米；2024年兰考县红庙镇村基础设施提升项目（二期）沥青道路宽8.5米。 |
| 3 | 部分项目实施进度滞后，截至目前仍未完工 | - 1.部分项目未完工。2024年兰考县桐乡街道新韩陵村、栗场村基础设施提升项目、2024年兰考县考城镇村基础设施提升项目（二期）、2024年兰考县谷营镇贾寨村、朱场村基础设施提升项目朱场村大三格未建、2024年兰考县谷营镇西张集村基础设施提升项目公厕未建。 - 2.个别项目未开工。如2024年兰考县堌阳镇范寨、梁场、吕堂村基础设施提升项目未开工。 |
| 4 | 资金管理不规范 | 2024年兰考县谷营镇贾寨村、朱场村基础设施提升项目未按照施工合同要求预留3%质保金。 |
| 5 | 部分项目资料填写不规范 | 2024年兰考县葡萄架乡村基础设施提升项目开工报告流于形式，多处信息未填写，如计划开工日期、计划竣工日期、审核意见签订日期等；2024年兰考县闫楼乡田庄村，郭东村基础设施提升项目开工报告及开工批复存在后补情况（申请开工日期为2024.4.25，盖章日期为2024.4.26）、验收表未明确建设内容；2024年兰考县孟寨乡坝城寺村、孙东村基础设施提升项目竣工验收表缺少关键信息，未填写验收日期。 |
| 6 | 部分项目公示公告不规范 | - 部分项目未进行项目实施前公示，如2024年兰考县桐乡街道新韩陵村、栗场村基础设施提升项目、2024年兰考县红庙镇村基础设施提升项目、2024年兰考县考城镇村基础设施提升项目（二期）。 - 部分项目未进行项目实施后公示，如2024年兰考县惠安街道村基础设施提升项目、2024年兰考县考城镇村基础设施提升项目、2024年兰考县南彰镇村基础设施提升项目。 - 部分项目缺少永久性公示牌，如2024年兰考县红庙镇村基础设施提升项目、2024年兰考县东坝头镇村基础设施提升项目、2024年兰考县谷营镇贾寨村、朱场村基础设施提升项目、2024年兰考县谷营镇西张集村基础设施提升项目等。 |
| 7 | 部分项目档案资料逻辑有误 | - 1.2024年兰考县桐乡街道鲁屯社区基础设施提升项目施工合同内工程地点与合同价款大小写填写不一致，大写填写错误。 - 2.2024年兰考县许河乡村基础设施提升项目（二期）施工日志与监理日志上填写监理单位为河南万融工程管理有限公司，而竣工验收表及开工报告中监理单位为河南腾阳工程管理有限公司。 - 3.2024年兰考县孟寨乡坝城寺村、孙东村基础设施提升项目监理日志与施工日志上填写监理单位为郑州众诚咨询有限公司，而竣工验收表、监理合同及监理评估报告中监理单位为河南汇元工程咨询有限公司。 |
| 8 | 部分项目招投标网站公示不严谨 | - 如2024年兰考县葡萄架乡村基础设施提升项目，相关网站公示合同签订日期（2024.4.19）早于评标时间（2024.4.24），实际纸质合同签订时间为2024.4.25。 |
| 9 | 项目实际实施内容与实施方案不一致 | - 如2024年兰考县孟寨乡坝城寺村、孙东村基础设施提升项目坝城寺村砌井12座未实施，孙东村实施方案中不包含砌筑井66座却实施；2024年兰考县红庙镇村基础设施提升项目土铃村路灯50盏、双杨树村路灯未实施；2024年兰考县谷营镇贾寨村、朱场村基础设施提升项目中新建水泥道路7800㎡全部改铺成红砖。 |
| 10 | 项目入库资料管理不规范 | - 如2024年兰考县仪封镇村基础设施提升项目“乡镇于2024年1月7日开会、缺少公告公示及乡镇申请报告，2024.1.15县级巩固拓展脱贫攻坚成果领导小组审定项目库的相关会议纪要对项目入库进行审定”；2024年兰考县许河乡村基础设施提升项目缺少乡镇入库公示及申请报告；2024年兰考县南彰镇村基础设施提升项目吕庄村入库会议照片着装与季节有出入；2024年兰考县南彰镇村基础设施提升项目（二期）2023.8.18上午杜东村“党员大会审议”签到人数与会议照片人数有出入。 |